## Vejledning
Faneblad "Totalbudget"
Her indføres de følgeudgifter, der ikke direkte har med byggeriet at gøre (fx forsikring, inventar, finansieringsomkostninger). I første kolonne "Budget" indsættes estimater for disse udgifter så tidligt som muligt i processen. I yderste kolonne "d.d." indsættes de faktiske udgifter, i takt med at disse bliver kendt. Bemærk, at disse udgifter noteres inkl. moms.
I totalbudgettet indføres også, i det grønne felt, en "skjult" bygherrereserve, som ikke bør være mindre end 5% af det samlede byggebudget, til at dække ændringer i projektet undervejs.
På arket hentes samtidig automatisk de relevante oplysninger fra de øvrige ark, så man hele tiden i det orange felt kan se, hvor stor en del af bygherrereserven, der er tilbage.
Faneblad "Byggebudget"
Her indføres de egentlige håndværkerudgifter, tillige med evt. bygherreleverancer, evt. rådgiverhonorar samt beløb afsat til uforudsete udgifter eller tilkøb i løbet af byggeprocessen. Husk, at alle beløb skal indføres ex moms.
Budgettet er opdelt i flere kolonner, der udfyldes i takt med at processen skrider frem. I første talkolonne ”Budget” indføres helt ved projektets begyndelse de estimater for de enkelte delarbejder eller leverancer, som man selv eller rådgiveren foretager.
Når man modtager tilbuddene (der er afsat tre kolonner til tilbud i byggebudgettet) skrives disse ind, så de enkelte delpriser kan sammenlignes og evt. fejl eller misforståelser "fanges".
I den næste kolonne "Kontrakt" indføres de beløb, man bliver enig med håndværkeren om, når entreprisekontrakten indgås.
Endelig, i kolonnen "Udf. %" anføres jævnligt, hvor stor en del af de pågældende arbejder, håndværkeren har udført. I yderste kolonne beregnes værdien af de udførte arbejder. Denne værdi skulle gerne stå i rimeligt forhold til håndværkerens a conto regninger.
Under håndværkerudgifterne noteres håndværkerens timepriser ved ekstraarbejder. Herunder noteres evt. bygherreleverancer: Det kan fx vise sig, at man selv kan fremskaffe belysningsarmaturer langt billigere end håndværkeren kan - disse indkøb noteres her. Har man indgået aftale med en rådgiver noteres det også i det afsnit, der er indført om rådgivning.
Endelig skal man huske at afsætte en reserve til uforudsete udgifter eller nødvendige tilkøb, som man ikke havde forudsat. Reserven angives i det grønne felt som en procentsats af summen af de foregående udgifter. Reserven bør aldrig være mindre end 10%.
Faneblad "Tilkøb"
Her noteres alle aftaler om ekstraarbejder med håndværkere og evt. rådgiver - ex moms. En evt. overskridelse af rammen for uforudsete udgifter og tilkøb overføres automatisk til totalbudgettet.

## Totalbudget
|  | Budget | Kontrakt | d.d.
Byggebudget (overført) |  | 0 | 0 | 0
Overskridelse uforudsete/tilkøb (overført) |  | 0 | 0 | 0
Byggebudget revideret |  | 0 | 0 | 0
Andre udgifter, fx møbler, forsikring, renter
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Andre udgifter i alt |  | 0 | 0 | 0
Til bygherrereserve afsættes | 5 | % af byggebudget
Bygherrereserver 5 % af byggebudget |  | 0 | 0 | 0
Tilført reserver efter kontrahering |  | 0 | 0 | 0
Over-/underskud andre udgifter jf ovenfor |  | 0 | 0 | 0
Overskridelse uforudsete/tilkøb (overført) |  | 0 | 0 | 0
Bygherrereserver i alt |  | 0 | 0 | 0
Totalbudget |  | 0 | 0 | 0
NB: Grå felter er beregnede felter, som ikke bør overskrives!
I det grønne felt indsættes den ønskede reserve som % af byggebudgettet.
Det orange felt angiver, hvor store reserver, man har tilbage på et givet tidspunkt.

## Byggebudget
|  | Enhed | Antal | á | Budget | Tilbud 1 | Tilbud 2 | Tilbud 3 | Kontrakt | Udf. % | Værdi d.d.
Byggeplads
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Byggeplads i alt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Jord- og betonarbejdet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jord- og betonarbejdet i alt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Murerarbejdet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Murerarbejdet i alt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Tømrerarbejdet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tømrerarbejdet i alt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
VVS- og blikarbejdet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VVS-arbejdet i alt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Elektrikerarbejdet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Elektrikerarbejdet i alt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Malerarbejdet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Malerarbejdet i alt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Andre håndværk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Andre håndværk i alt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Håndværkerudgifter brutto |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Ikke specificerede ydelser
| 1 svendetime | [7 empty] | 0
| 1 lærlingetime | [7 empty] | 0
Bygherreleverancer ex. moms
Bygherreleverancer ex moms i alt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Rådgivning
Totalrådgivning
Rådgiverudlæg (tryk, kørsel m.v.), max. ramme
Ekstern rådgivning (geoteknik m.v.)
Rådgivning i alt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Til uforudsete udgifter og tilkøb afsættes | 10 | % af håndværkerudgifter, bygherreleverancer og rådgivning
Reserve til uforudsete udgifter/tilkøb 10 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Moms 25% |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Byggebudget i alt |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Difference, overføres til bygherrereserver: | [8 empty] | 0
NB: Grå felter er beregnede felter, som ikke bør overskrives!
I det grønne felt indsættes den ønskede reserve som % af håndværkerudgifter, bygherreleverancer og rådgivning.

## Tilkøb
Aftale | Beskrivelse | Beløb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tilkøb i alt |  | 0
| Afsat til uforudsete/tilkøb | 0
| Overskridelse | 0
| Overskridelse inkl. moms | 0
NB: Grå felter er beregnede felter, som ikke bør overskrives!